项目名称：H01/H03冷修改造升级项目（H03线）建筑安装工程（第二次）

采购编号：CPIC-GCXMCG-2025-047

竞争性谈判文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二○二五年　十 月

编制：               审核：

目 录

- 竞争性谈判公告3

第二章 项目内容6

第三章 供应商须知7

第四章 附件—谈判文件格式14

第一章 竞争性谈判公告

H01/H03冷修改造升级项目（H03线）建筑安装工程（第二次）竞争性谈判采购

# 1. 竞争性谈判条件

# 本竞争性谈判项目为重庆国际复合材料股份有限公司“H01/H03冷修改造升级项目（H03线）建筑安装工程（第二次）采购”，采购人为重庆国际复合材料股份有限公司，资金来源业主自筹，项目出资比例为100%国有资金；本项目已具备竞争性谈判条件，现对重庆国际复合材料股份有限公司H01/H03冷修改造升级项目（H03线）建筑安装工程（第二次）进行公开竞争性谈判，特邀有兴趣的潜在单位参与竞争性谈判。

# 2. 项目概况与竞争性谈判范围

2.1 项目名称： H01/H03冷修改造升级项目（H03线）建筑安装工程（第二次）

2.2 竞争性谈判范围：包含但不限于钢结构工程、电气安装工程、管道工程、消防管网工程等，具体详见招标人提供本工程的工程量清单所明确的全部工程内容。

2.3 服务/施工时间：工期：60天， 缺陷责任期要求：24个月。节点工期要求：节点工期只能提前，不允许滞后，主要包括：（1）开工30日历天，钢结构达到筑炉条件；（2）开工45日历天，水、电、气、天然气等全线贯通，主要设备调试完成，达到点火条件。

2.服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口及长寿生产基地。

2.5 该项目设置最高限价：人民币513,124.82元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。（包括但不限于材料款、安装费、包装费、上车费、运费、卸货费、运输保险费材料到厂后卸货至买方指定地点）

# 2.6 付款方式：现金电汇或银行承兑汇票。发包人应在签订结算定案表后的28 天内，累计支付至竣工结算价款的97%，余3%质保金，待保修期满后一次性付清。发包人的支付方式约定为银行承兑汇票或电汇付款（银行转账）；如若付款方式调整为电汇付款（银行转账），则承包人对发包人的支付金额给予1%的现金折扣。

3. 供应商资格要求

3.1本次竞争性谈判实行资格后审，供应商应满足下列资格条件：

3.1.1具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照（统一社会信用代码）提供有效的营业执照复印件，加盖供应商公章。

3.1.2 需具备建设行政主管部门颁发的有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。报价人须在报价文件资格审查部分提供有效的资质证书、有效的营业执照复印件。

3.1.3未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单。

（申请人网上截图、并承诺无以上情形之一）

3.2 本次竞争性谈判不接受联合体。

3.3本次竞争性谈判不组织踏勘现场

3.4本次竞争性谈判不召开报价预备会

3.5不允许偏离

# 4. 竞争性谈判规则

4.1谈判文件要求密封，并加盖供应商单位公章。

4.2供应商应根据自身实力和对竞争性谈判文件技术参数的理解，结合市场行情自主报价。

4.3谈判报价货币为人民币(RMB)，应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

4.4竞争性谈判资料包括但不限于：竞争性谈判报价函、营业执照、法人委托书。

- 竞争性谈判办法

5.1本次竞争性谈判采取综合评分法。

- 对报价不高于最高限价的所有竞选人的谈判文件，进入符合性审查。

- 符合性审查合格的竞选人中，综合评分最高的成为第一成交候选人，综合评分次高的成为第二成交候选人，依次类推。综合评分相等时，以投标总报价低的优先。

- 因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

# 6.竞争性谈判文件的获取

6.1 凡有意参加竞争性谈判者，请于北京时间2025 年 10　月 14　日至 2025 年  10　 月　16　日，每日9:00时至17:00时通过6.2载明的方式获取竞争性谈判文件。

6.2 取得竞争性谈判文件的方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人：     杨老师     联系电话： 18983993055

技 术 联系人：     罗老师     联系电话： 17708337370

# 7. 谈判文件的递交

7.1谈判文件递交截止时间：2025　 年　10　 月  17　日 　10  时 00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.2 竞争性谈判时间：谈判文件截止之日后三个工作日内。

7.3 竞争性谈判地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判文件，竞争性谈判单位不予受理。

7.5竞选人谈判文件袋内需附带谈判文件扫描电子版U盘一份

# 8. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在重庆国际复合材料股份有限公司（http://www.cpicfiber.com/）上发布。

# 9.特别注意

# 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

# 10. 联系方式

采购人：重庆国际复合材料股份有限公司

办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：杨老师

联系电话：18983993055

监督人：重庆国际复合材料股份有限公司

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

第二章  采购内容

1．项目概况

在重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称CPIC）长寿厂区内，利用CPIC现有的H03线池窑及拉丝区域生产车间，改建一条电子纱生产线。

2. 项目建设地点

重庆市长寿经济技术开发区齐心大道25号

3．项目方案的组成

供应商提供的项目方案应包含以下内容：除保障本工程按期完工所需的人、机、料、法等组织方案及其他相关方案外还需有专篇方案说明在项目施工期间如何对与本项目相邻的H01线窑炉拉丝区进行防护以确保施工期间H01线作业的正常进行。

第三章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述项目下的采购，是供应商编制谈判文件的依据。

1.2 本谈判文件及由本次谈判所形成的合同适用中华人民共和国法律。

2.合格的供应商

2.1 凡在中华人民共和国注册的、具有法人资格的、具备资质要求的公司均可参与竞争性谈判。

2.2 本次竞争性谈判对供应商的资格审查采用资格后审。

2.3 供应商应遵守中国法律和法规。

3.竞争性谈判费用

3.1供应商应承担其参与本次竞争性谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.特别注意

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

二、谈判文件说明

1.谈判文件的构成

1.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务内容和范围及竞争性谈判程序。谈判文件包括以下内容：

（1）谈判公告

（2）供应商须知

（3）项目内容

（4）附件－谈判文件格式

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款、格式和服务要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或其谈判文件没有对谈判文件全面做出实质性响应，都可能导致被拒绝。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求采购人对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（包括传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个获取谈判文件的供应商。

三、谈判文件的编写

1.文件语言

1.1 由供应商编写的谈判文件和往来信件应以简体中文书写。

2.计量单位

2.1 除在谈判文件中有特殊要求外，谈判文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

3.谈判文件的组成

3.1 供应商编写的谈判文件应包括下列部分：

（1）谈判响应书

（2）供应商基本情况表

（3）项目方案及有关承诺。供应商必须提出明确的用于本项目方案，方案应包括但不限于以下内容：

（4）按照供应商须知出具的供应商资格证明文件；

（5）按照供应商须知提交参与竞争性谈判的保证金。

4．谈判文件格式

4.1 供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式填写“响应书”、“供应商资格证明文件”以及其他注明提供的相关文件。

5．报价说明

5.1、报价范围：本次招标范围内规定的所有工程内容，具体详见相关施工图纸、图说及工程量清单。

5.2、投标报价编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、2018年的重庆市相关定额以及配套文件、施工图纸、图说、国家及地方的技术标准、规范及规程等。投标人结合本企业的经营情况、自身实力、现场踏勘所获取的相关信息资料和企业发展策略以及市场行情和招标文件对工程质量、工期的要求自主进行报价。

5.3、编制说明：

i.本工程量清单中的“项目特征”及“工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程项目清单计价表中“项目特征”及“工程内容”的描述结合招标文件、施工设计图纸、相关规范和对现场的勘察情况等确定报价。不论其对应的项目特征是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作

ii.除非合同中另有规定，投标人在分部分项工程项目清单计价表中所报的综合单价和合价，以及投标总报价均包括了投标人为实施和完成该工程招标范围所确定的全部工程内容所需的直接费、间接费、管理费、工伤保险费、利润、税金（含销项税额）、措施费、配合费、大型机械进出场费、排污费、二次或多次转运费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费、风险费、规费、政策性文件规定费用等所有与本工程建设相关的费用，以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。投标人的投标报价视为是一个有经验的投标人，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价。

iii.工程量清单所列的工程量系估算的和暂定的数量，仅作为投标报价的共同基础。付款以实际完成的合格工程量为依据。由中标人计量，招标人核实的实际完成工程量，按具有标价的工程量清单中所报的综合单价结算和支付。

iv.投标人在编制投标报价时不得改变招标人提供的分部分项工程项目清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、计量单位、工程量，否则其投标文件按否决投标处理。

v.除非招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单填报《分部分项工程项目清单计价表》；填报《分部分项工程项目清单计价表》时，工程项目和工程量应逐项填报单价和合价，《分部分项工程项目清单计价表》中若有不报价或零报价或负报价的，投标文件按否决投标处理。每一个项目只允许有一个报价，投标文件中任何有选择的报价将不予接受。

vi.除非合同中另有规定，投标人的投标总报价均包括完成该合同工程项目的全部费用，在工程实施时，必须按工程量清单中的项、量和监理工程师指令完成该项目工程内容。

vii.投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。分部分项工程项目清单中所列的工程量仅是提供投标人作为报价的基础，投标函上的报价必须与商务部分所对应的报价一致，否则其投标文件按否决投标处理。

viii.措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。①施工组织措施项目清单：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。②施工技术措施项目清单:技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，投标人必须按招标人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改招标人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。但投标人可根据本工程的实际情况增加技术措施项目（增加项目均以“项”报价）并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内，结算时不作调整。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。

ix.安全文明施工费：安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。本项目安全文明施工费投标人统一按17281.56元（大写：壹万柒仟贰佰捌拾壹元伍角陆分）计取，否则，其投标文件作否决投标处理。

《投标函》中的安全文明施工费必须填报，填报金额必须为17281.56元，否则，投标文件作否决投标处理。结算时，安全文明施工费按《关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定进行结算，即在结算时先减去投标时的暂列金额，再按渝建管〔2024〕38号结算。安全文明施工的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行文件要求执行，做到专款专用。

根据渝建发【2011】607号文规定，中标人在施工过程中必须按《建筑工程施工围挡（Ⅱ）》（编号为 DJBT-062，图集号为11J03）标准设置施工围挡。

x.本工程建设工程竣工档案编制费以及企业管理费和组织措施费分别按（渝建发[2014]26号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整企业管理费和组织措施费内容及费用标准的通知》（渝建发[2014]27号）文件要求结合企业实力自主进行报价。

xi.本工程规费按2018年《重庆市建设工程费用定额》的标准计取否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。

xii.工伤保险费按渝人社发［2015］197号文件执行。

xiii.投标人在其投标报价中应充分考虑各项措施费用包括但不限于：临时水、电、脚手架和仓储用地、用房、人员食宿、建筑垃圾清运、排污费、材料及半成品的二次或多次转运、成品保护、所拆除的建筑构件及材料场内二次或多次转运等所引起的费用纳入投标报价中，招标人对此类费用不另行支付，施工现场不具备堆放物资、材料的条件，投标人应根据发包人提供的航拍图对应的临时设施场地搭设临设，同时投标人应将从临设至施工地点的材料、半成品、成品、设备等转运及其他可能产生的相关费用纳入投标报价中，招标人对此不再另行支付费用。

xiv.中标人自行负责施工用水（含水源）、用电（含电源）及其接口，其费用由投标人纳入投标报价中，结算时招标人不支付此类费用。中标人必须结合施工场地供水、供电的实际情况，负责接至各施工点并对安全负责，并根据实际情况配备必要发电设备和水压增压设备等。由此发生的所有费用（包括搭接费、水电费、协调费、设备设施费等）已包含在投标报价中，工程结算时招标人不另行支付该费用。

xv.包括但不限于建筑垃圾、余土石方、淤泥、混凝土浆、机械生产所需的汽油（机油）等按环保要求进行处理，并由中标人自行外运，由此所发生的一切费用（包括但不限于建筑垃圾的收集处理、弃土场道路的修建和维护、弃渣费、运输道路沿线的清扫、易撒漏物资密闭运输费以及措施费等）由投标人纳入投标报价中，中标后招标人不作任何调整。中标人由于余土石方及建筑垃圾的弃置所造成的一切赔偿由中标人自行负责并承担费用。

xvi.中标单位必须注意安全防范，建筑材料不得乱堆乱放，充分考虑采取措施保护施工人员、过往行人等安全，按规定设置围墙、护栏、安全警示标志、警示照明、警示语等。由此而采取的一切措施所发生的费用已含在综合单价、合价中，业主不再另行支付该项费用。若在施工期间由于施工措施或防护措施不当而造成的一切安全事故的，其全部安全责任和经济责任均由中标人自行承担，招标人不承担连带责任。

xvii.中标人应保持施工区域内及周边现有道路、周边企业建设的进出道路的畅通，以及对相关设施的保护等，请投标人充分考虑，其费用全部纳入投标报价中。因本工程场地受限，红线范围内不提供现场办公和生活区的搭建场地，投标人应充分考虑现场实际情况，选址由投标人自行解决，招标人不提供使用场地，所发生费用由投标人综合考虑进入投标报价中，不再另行计价。

xviii.本工程施工期间中标人须保护施工场地范围内地上（地下）各种管线、施工现场周边的建、构筑物，中标单位所采取保护措施而发生的相关费用（包括人、材、机停窝工、管线保护费、作业方式的调整等）由中标人承担，若中标人对管线和建、构筑物造成损坏或破坏的，由中标人负责修复并承担所有经济责任和法律责任，招标人不承担任何连带责任。

xix.投标人应充分了解工地位置，若多家施工单位现场交叉作业时，中标人须无条件的服从招标人统一安排，否则立即无条件清离现场。一切损失由投标人自行承担，因此给招标人造成的损失，投标人必须承担赔偿。由于交叉作业增加的各种费用由投标人纳入投标报价中，招标人不另支付其它费用和调整中标价。

xx.若因招标人原因（如:工程设计变更、项目增减或征地拆迁不及时等）造成人、材、机停（窝）工、工期延长等，其相关费用由投标人纳入投标报价中，招标人不另行支付其它费用或调整中标单价，但影响的工期，招标人同意顺延。

xxi.若因中标人原因，造成总工期延误的，每延误一日历天则向招标人支付违约金10000元，依此类推，投标人在投标投报价时充分考虑此因素。

xxii.本工程因工期紧，任务重，中标人应根据工期要求，合理安排机械设备及人员的投入，本工程的施工重点：池窑车间、自动化物流相关车间的施工、厂房及设备基础施工方案；技术关键点：与设备供应商交叉施工配合措施、成品保护措施、各安装单位交叉作业的保障措施。以上所发生的一切费用由投标人纳入投标报价中 。

xxiii.材料：除招标文件及其附件内明确的甲供材以外，其余材料为中标人供应。

（1）材料价格按不含税价格确定，其进项税额按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）执行。

（2）本工程的所有材料须先检测合格后方可施工，本项目建筑工程部分的质量检测按渝建 [2015]420 号文件规定执行；施工单位应为取样送检单位在施工现场开展有关工作提供条件，相关费用由投标人自行考虑并包含在投标报价中，不再调整。

（3）投标人在报价时应充分考虑整个施工期内材料、设备的涨价因素，根据重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见（渝建〔2018〕61 号文件）的精神，对施工期间主要材料价格变化幅度超过5%以上的部分的结算价格进行调整。主要材料价格变化幅度未超过（含）5%，主要材料结算价格按中标材料价确定；除主要材料外的其余材料及设备均由投标人自主报价并采购，投标人在报价时应充分考虑整个施工期内材料、设备的涨价因素，不因市场价格的变化而调整。

a.主要材料范围界定：《重庆工程造价信息》中各区县主要材料信息价中公布的主城区全部材料和重庆市材料信息价中公布的钢材。

b.主要材料价格依据：以《重庆工程造价信息》中各区县主要材料信息价中公布的主城区材料价格和重庆市材料信息价中公布的钢材价格为准。

c.主要材料价格变化幅度 D=（施工期间材料价格算术平均值 B―2025年9月公布的主要材料价格 C）÷2025年9月公布的主要材料价格 C×100%。施工期间是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更；

d.主要材料结算价格调整：D>5%，调整后的主要材料结算价格=调差基准价 A＋C×（D―5%）；D＜-5%，调整后的主要材料结算价格=调差基准价 A＋C×（D＋5%）

注： （1）调差基准价 A：中标材料价格与 2025年9月公布的主要材料价格比较，取较小值

（2）承包人的投标文件中同一规格型号的材料出现不同价格的，取较低值

（3）主要材料消耗量：中标人投标文件中的主要材料消耗量与重庆市 2018计价定额及配套文件中的主要材料消耗量相比，取较小值

（4）因承包人原因导致工期延误的，在合同原定竣工时间之后，材料价格相比2025年9月公布的材料价格增加的，不予纳入施工期间材料价格算术平均值的计算；材料价格相比2025年9月公布的材料价格降低的，纳入施工期间材料价格算术平均值的计算

xxiv.本工程风险：①投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制等任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；②投标人的投标报价应结合当地市场价格，充分考虑本工程的施工条件、踏勘现场的实际情况及本工程的相关潜在风险（本工程施工期间若人工费、机械费价格上涨，结算时人工费、机械费价格均不作调整），依据本企业自身实力、技术及管理水平等自主报价；③本工程在施工过程中，招标人有权修改该工程的量、项等相关内容，中标人必须无条件接受，并不得因此要求招标人在招标文件规定以外的计价原则另行计价，各投标人须充分考虑由此产生的风险及费用

xxv.税金：①进项税额计算方法：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件规定执行；②销项税额计算方法：按《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）文件规定执行；③如有最新相关文件出台，按最新文件执行

xxvi.本工程设置投标总报价最高限价，本工程投标总报价最高限价为：513124.82元（大写：伍拾壹万叁仟壹佰贰拾肆元捌角贰分）。大于招标最高限价的为无效报价，其投标文件作否决投标处理。

本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，所有分部分项工程量清单综合单价报价最高限价详见附件。

5.2 供应商必须对承诺期限内的服务做出承诺。

6. 报价货币

6.1 谈判文件中的报价一律用人民币币种填报。

7.证明供应商资格的证明文件

7.1 供应商必须按附件3的要求提交证明文件，以证明其有资格参加竞争性谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判文件的一部分；

7.2 供应商应具有独立履行合同所需的财务、业务和管理能力。

8. 谈判文件的签署及规定

8.1 谈判文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的供应商代表；

8.2 谈判文件正本须是打印文件，副本可采用正本的复印件。谈判文件应由谈判文件签署人在“谈判文件”要求的地方签字并加盖供应商单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

8.3 除供应商对错误处做必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改内容，须由谈判文件签署人在修改处签字为有效。

8.4 谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。

8.5 采购人拒绝接受以电话、传真或电子邮件形式的投递。

9.  参与竞争性谈判保证金

本项目不设置谈判保证金

四、谈判文件的递交

1.谈判文件的数量、包装和标记

1.1 供应商应提交“谈判文件”正本一套和副本一套，每套“谈判文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。电子版文件（盖鲜章的PDF扫描件）一套（提供形式：U盘）

1.2 谈判文件的包装、标记要求

1.2.1 谈判文件、保证金转账证明文件应单独封装，一并提交。

1.2.2 供应商应将谈判文件按正本、副本分别封装，并标明采购项目名称、供应商名称、地址、邮政编码及“正本”、“副本”字样。再将单独密封包装的全套正本、副本文件统一封装在一件包装内。

1.2.3 每一密封袋的封口处均应加盖密封章或供应商公章，并在封面上标明采购项目名称、供应商名称及“在2025年10月16日之前不准启封”的字样。

1.3 谈判文件的提交：供应商应于谈判文件递交截止时间前由专人将谈判文件送至指定地点。

1.4 供应商在递交谈判文件时，应同时出示谈判文件要求的资质证明文件的复印件并加盖有效公章，并按目录排列。

2.递交截止时间

2.1 谈判文件递交截止时间见本次竞争性谈判公告的规定。

3. 迟交的谈判文件

3.1 采购人将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何谈判文件。

4.谈判文件的修改和撤回

4.1 供应商在提交谈判文件后可对其谈判文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经谈判文件签署人签字，并在递交截止时间之前送达采购人。

4.2 供应商对谈判文件修改的书面材料或撤回的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改谈判文件”或“撤回竞争性谈判”字样。

4.3 在谈判文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判文件做任何修改或撤回。

五、评审

1.否决

1.1 “谈判文件”属下列情况之一的，采购人有权将其作否决处理：

（1）逾期送达的；

（2）供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应书，未书面声明哪一个有效的；

1.2 无论何种原因在评审时未被接收的谈判书在评审时将不予考虑，采购人对此不承担任何责任。

1.3供应商数量不足三家的，采购人须重新进行竞争性谈判。

2.评审组织

2.1 采购人将根据本次竞争性谈判采购项目的特点，根据相关规章制度制定评审办法，成立评审小组。

2.2 评审小组成员由采购人代表组成。

2.3 评审小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.对谈判文件的审查和响应性的确定

3.1 拆封后，评审小组检查审查谈判文件是否完整。

3.2 采购人将确定每一供应商是否对《竞争性谈判文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性谈判是指谈判文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位。

3.3 采购人判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。

3.4 采购人有权拒绝被确定为非实质性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。

4.谈判文件的澄清

4.1 为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商以书面形式澄清其谈判文件内容。供应商须按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

5.谈判文件的评估和比较

5.1 采购人及评审小组将对有效的谈判文件进行评估和比较。

6.评审原则及主要方法

6.1 评审小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。

6.2 评审主要内容

6.2.1 初步审查。初步审查是对谈判文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“响应书”的内容和签章的合格性；“营业执照”副本是否真实并加盖公章；法人代表或供应商代表的合法性；响应报价的完整性。

6.2.2 资质审查。资质审查是对供应商资格和业绩合格性的审查，要求满足“竞争性谈判公告”中供应商须具备的资格条件。

6.2.3 综合评分法：（对通过初步审查及资质审查的谈判文件以综合评估的方法予以排序、选定。主要考评因素包括商务和技术两个方面。按照谈判文件要求对各谈判文件进行综合评分。）

6.2.4 评分标准：

综合评估法，综合评分相等时，以投标总报价低的优先。

| 2.2.1 | 值构成(100分) | 1、技术部分 |  |  | 40分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、投标总报价部分 |  | 60分 |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 技术部分评分标准40分 | - 对工程施工重点、技术关键点的理解和认识（8分） 对本工程施工重点、技术关键点的理解和认识，并提供有效的解决方案及措施；提供详细的得 5-8分，较详细的得 1-4 分，未提供的得 0 分； - 施工方案与技术措施（8 分） 提供安全可靠、科学合理，符合实际的施工方案与技术措施得 0-4 分；根据本项目施工内容和施工环境，提供针对本项目的详细专项方案 0-4 分，如专项方案照抄通用专项方案得 0 分； - 质量管理体系与措施（6分） 提供本工程总的质量管理制度，明确具体的、可行的质量管理制度；应至少包含质量目标、质量保证体系、质量管理措施、质量的具体要求，提供以上内容得 0-3 分；同时详细提供与本项目相关的钢结构、管道防腐和焊接施工质量保证措施和电气施工质量保证措施得0-3 分； - 安全管理体系与措施（6分） 提供本项目安全管理制度，明确具体的、可行的安全管理制度；应至少包含安全目标、安全管理体系、安全保证措施、劳动安全措施、交通安全措施，提供以上内容得 0-3 分；根据本项目施工内容和施工环境重点识别安全风险点，并制定相对应的措施得 0-3 分； - 环境保护管理体系措施（4 分） 提供本项目环境保护管理制度，明确具体的、可行的安全管理制度；应至少包含环境保护机构、环境保护目标、环境保护措施、环境保护体系，提供以上内容得 0-2 分；根据本项目施工环境和特点识别存在的环境风险点，并制定相对应的控制措施得 0-2 分； - 工程进度计划与措施（8 分） 以网络图形式编制工期计划；提供总施工进度计划、工期保障具体措施、赶工措施得 0-4 分；提供节点工期的详细进度计划和保障措施得 0-4 分； |  |  |
|  |  | 投标总报价评分标准60分 | 评标基准价计算方法 1、所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价，以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 2、所有通过初步评审得规定分值的满分 60 分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止，低于评标基准价的不加分、不扣分。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |

7.保密

7.1 供应商不得以任何方式干扰采购人的竞争性谈判活动，否则其谈判文件无效并追究其法律责任。

六、授予合同

1.成交准则

1.1 合同将授予其响应符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的综合评分最高的供应商。

1.2 最低响应报价不是被授予合同的唯一条件。

1.3 《成交通知书》生效后，如果已中选的供应商不能按谈判文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的合格的供应商名单中选择新的合同授予人。

2.成交通知

2.1 通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。

2.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2.3 对未中选者，采购人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。

3.授予合同时变更数量的权力

3.1 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务数量、内容予以增加或减少，或根据谈判文件做具体补充。

4.签订合同

4.1成交人与采购人应在成交通知书发出后15日内签订书面合同。

4.2 签订合同的具体事项不仅限于谈判文件的相关内容和事项。

4.3《谈判文件》、成交人的谈判文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成的一部分。

第四章  附件—谈判文件格式

附件1 谈判响应书

致：重庆国际复合材料股份有限公司

根据贵方         项目竞争性谈判，谈判文件签字人 （姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址） 提交下述谈判文件正本一份、副本一份及电子文件一份。

- 供应商基本情况表

- 供应商资格证明文件

- 对谈判文件第三章“供应商须知”的响应文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件要求提交服务方案。

2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本谈判文件自投递截止之日起有效期为90天。

4、供应商已提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何谈判文件。

5、与本竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                     邮政编码：

电话号码：                     传真号码：

电子邮件：

授权代表签字：

供应商名称：              （加盖公章）

日期：

附件2  法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                     （供应商注册地址）的（供应商名称）                       的（法定代表人姓名、职务）         授权 （单位名称）                           的                      （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就 重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的竞争性谈判，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖章）

日期：     年    月    日

附件3 资格证明文件

供应商提交下列资格证明文件

（1）企业法人营业执照副本（清晰复印件并加盖有效公章）

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录（其中信用中国网站截图须分别提供“信用中国”网站“信用服务”栏中“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”记录）的网页截图，查询时间为递交谈判文件截止时间前一天。

（3）建设行政主管部门颁发的有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证明材料

（4）其他证明文件和材料

附件4  报价函

格式自拟