项目名称：长寿厂区特纤废气处理站升级改造

采购编号：CPIC-GCXMCG-2025-043

竞争性谈判文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二○二五年九月

编制：

审核：

目 录

- 竞争性谈判公告3

第二章 项目内容6

第三章 供应商须知7

第四章 附件—谈判文件格式14

第一章 竞争性谈判公告

长寿厂区特纤废气处理站升级改造采购

# 1. 竞争性谈判条件

# 本竞争性谈判项目为重庆国际复合材料股份有限公司“长寿厂区特纤废气处理站升级改造采购”，采购人为重庆国际复合材料股份有限公司，资金来源业主自筹，项目出资比例为100%国有资金；本项目已具备竞争性谈判条件，现对重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区特纤废气处理站升级改造进行公开竞争性谈判，特邀有兴趣的潜在单位参与竞争性谈判。

# 2. 项目概况与竞争性谈判范围

2.1 项目名称：长寿厂区特纤废气处理站升级改造

2.2 竞争性谈判范围：在现有湿法废气处理基础上增加湿式静电除尘器装置进一步降低颗粒物排放浓度，该改造主要内容为新增的湿式静电除尘器安装在湿法屋顶预留烟囱基础上，同时包含土建防腐及自动化改造。

2.3 施工时间：合同签订后100日历天完成并投入使用

2.4施工地点：重庆市长寿区晏家工业园重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司。

2.5 该项目设置最高限价：人民币175万元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围应包含本项目采购范围及技术要求里的所有内容。供应商报价包括（但不限于）本竞争性谈判项目的合同设备的设计、制造、包装、运输至采购人工厂、随机备品备件、技术资料、卸载、安装、调试、试运行、验收以及培训等达到各项要求直至验收合格，并交付采购人使用及售后服务的全部工作。

2.7质保期：12个月

2.8是否接受联合体：否

2.6 付款方式：

（1）货到款：货物到达买方指定地方并验收合格支付货款至合同总金额的60%；

（2）验收款：设备安装调试完毕连续运行90日无异常，双方共同验收合格，并出具经双方签字确认的书面验收单后支付至合同总金额的90%；

（3）质保金：质保金为合同总金额的10%，经双方签字确认的书面验收单之日起作为质保起算日，质保期满后30天内支付；

（4)卖方按付款进度，除预付款外其余款项到达支付条件后10日内开具应支付等额13%增值税专用发票并交付买方，买方在收到发票后30日内支付相应货款，逾期开具并交付发票的买方将暂缓支付款项并不承担违约责任；

（5）支付方式为银行承兑汇票或者电汇；

# 3. 供应商资格要求

3.1本次竞争性谈判实行资格后审，供应商应满足下列资格条件：

（1）供应商在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或环境工程设计专项乙级及以上资质。

（4）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级及以上资质。

（5）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.2投标截止日投标资格情况

供应商自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。

3.3业绩要求

2020年1月1日至投标截止之日止（以竣工验收时间为准）供应商具有工业窑炉干法湿法相结合或湿法废气处理项目业绩1个（业绩中必须包含湿电除尘设备），合同金额至少为110万元。

注：需提供销售合同复印件和验收报告并加盖公章。

4. 竞争性谈判规则

4.1谈判文件要求密封，并加盖供应商单位公章。

4.2供应商应根据自身实力和对竞争性谈判文件技术参数的理解，结合市场行情自主报价。

4.3谈判报价货币为人民币(RMB)，应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

4.4竞争性谈判资料包括但不限于：竞争性谈判报价函、营业执照、法人委托书。

# 4.5谈判附件电子表格顺序和项目不能颠倒顺序及删减，不按照要求报价采购方可以做否决处理。

- 竞争性谈判办法

5.1本次竞争性谈判采取综合评分法。

（1）对报价不高于最高限价的所有竞选人的谈判文件，进入符合性审查。

（2）符合性审查合格的竞选人中，综合评分最高的成为第一成交候选人，综合评分次高的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

# 6.竞争性谈判文件的获取

6.1 凡有意参加竞争性谈判者，请于北京时间 2025 年 9　月 26　日至 2025 年 10月　13　日，每日9:00时至17:00时通过6.2载明的方式获取竞争性谈判文件。

6.2 取得竞争性谈判文件的方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人：     杨老师     联系电话： 18983993055

技 术 联系人：    党老师      联系电话： 17723556651

# 7. 谈判文件的递交

7.1谈判文件递交截止时间： 2025 年　10　月 13 日 17 时 0 分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.2 竞争性谈判时间：谈判文件截止之日后三个工作日内。

7.3 竞争性谈判地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判文件，竞争性谈判单位不予受理。

# 8. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在重庆国际复合材料股份有限公司（http://www.cpicfiber.com/）上发布。

# 9.特别注意

# 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

# 10. 联系方式

采购人：重庆国际复合材料股份有限公司

办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：杨老师

联系电话：18983993055

监督人：重庆国际复合材料股份有限公司

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

第二章  采购内容

1．项目概况

长寿厂区特纤废气站是H01/H02/H03/H04/H05五条线废气处理的装置，废气脱硫除尘处理工艺为钠碱法喷淋处理工艺，后端无其他除尘设施，除尘效率低，排口执行重庆市《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023），颗粒物排放限值为20mg/m3。烟气湿法除尘脱硫一体化技术为《国家污染防治技术指导目录》（2025版）列出的低效技术，需增加湿电除尘装置进一步降低颗粒物排放浓度。

该改造主要内容为新增的湿式静电除尘器安装在湿法屋顶预留烟囱基础上，该基础设计载荷5T*4。

- 项目建设地点

重庆市长寿区晏家工业园重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司

3．技术要求

3. 1废气处理系统设计依据和条件

本项目是针对H01/H02/H03/H04/H05五条线特纤窑炉废气处理站改造工程项目而制定。

3.1.1 设计原则

严格执行有关国家和地方环境保护的各项规定，废气处理后确保达到要求的排放标准，系统具有良好的适应性和稳定性。

采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺，保证处理效果，并节省投资和运行管理费用。

设备选型兼顾通用性和先进性，运行稳定可靠、效率高、管理操作方便、维修维护工作量少。

工艺设备的布置合理紧凑、节约用地，烟气处理设施集中布置，便于检修维护。

严格控制噪声的产生，消除二次污染。

采用较为先进的自动控制系统，提高自控水平，减轻劳动强度，保证废气处理系统连续稳定运行。

3.1.2 智能化工艺设计及其他要求

碱液泵与脱硫循环罐pH连锁，循环罐碱液pH降低时，自动排污、自动补充碱液。根据现场循环罐运行状况优化PH计安装和控制

优化PLC控制面，控制系统远程传输至二号污水处理，二号污水处理能远程控制脱硫塔系统，并实时监控运行数据。对废气脱硝、脱硫处理系统工艺设施等的压力、流量、温度、PH值、液位、在线监测数据参数进行检测监视，现场和控制室设置声光报警，设备运行数据建立信息数据库，重要数据自动生成运行报表，数据储存时间不少于1年。

脱硝系统压力、流量和泵启停信号接入PLC系统，实时监控脱硝流量、压力等信号，能实现远程启停。

3.1.3 项目范围

3.1.3.1 概述

本项目为窑炉废气钠碱法脱硫后湿式静电除尘器系统的总承包，供应商负责湿式静电除尘器系统及所有相关后续环保验收工程的设计、设备供应、电气、仪表及自动化、设备及材料供货、安装、运输、技术服务、人员培训、调试、试验及整套系统的性能保证和售后服务、竣工资料移交等。

本项目窑炉废气采用钠碱法喷淋处理工艺，供应商提供从风机出口FRP烟道后开始至烟囱入口为止的所有设备以及相关的管道阀门、电气控制装置等，包含湿法屋顶混泥土平台玻璃粘防腐涂层及相关自动化改造，按要求提供完整的全部货物的设备采购、制造、运输、保险（交货验收前）、安装、调试、税费、技术资料、性能验收合格和售后服务等。

3.1.3.1 项目范围和接口

本项目的工作范围包含项目土建、工艺和电仪等专业的设计；工艺和电仪系统设备采购、制作、安装、调试、运行。

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气管道 | 供应商负责从现风机出口的烟管（FRP）开始接管，直至烟囱入口。 |  |
| 2 | 工艺水 | 采购人负责提供取水点，供应商负责从采购人指定的取水点接管及排污。 |  |
| 3 | 电 | 供应商负责从特纤配电房取一次电源，电源线长约80m；负责将电源线从原有H02线控制室接至现场；负责对H02线PLC控制画面进行修改。 |  |
| 4 | 压缩空气 | 供应商负责从指定位置接管。 |  |
| 5 | 土建 | 供应商负责土建设计及施工。 |  |
| 6 | 烟囱 | 供应商负责原烟囱改造的设计及施工，包括开孔和封堵等。原烟囱主体利旧。 |  |
| 7 | 配电室、CEMS小间 | 采购人负责提供，利旧。 |  |
| 8 | 施工用电用水 | 施工用电、用水由采购人指定接口，供应商自行挂表后安装，施工期间电费按1元/度计，水费按4.5元/吨； |  |

3.1.3.2 工程界面

| 序号 | 内 容 | 采购人 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临时设施 |  |  |  |
| 1 | 临时施工用地提供 | √ |  |  |
| 2 | 临时施工办公室 |  | √ |  |
| 3 | 临时水、电接口 | √ |  |  |
| 4 | 施工安全措施 |  | √ |  |
| 5 | 提供拟建站地块地勘资料 | √ |  |  |
| 6 | 水、电、气：均接改造场地现场。 | √ |  |  |
| 二 | 土建工程 |  |  |  |
| 1 | 厂房土建筑物（如浆液室、在线室、地坑） | √ |  |  |
| 2 | 界区内水、暖、电、动系统 |  | √ |  |
| 3 | 废气处理站内场地处理 |  | √ |  |
| 三 | 机械工程 |  |  |  |
| 1 | 机械设备设计 |  | √ |  |
| 2 | 设备及材料的采购 |  | √ |  |
| 3 | 设备及材料的包装、运输、保险、卸货、就位 |  | √ |  |
| 4 | 设备及材料的制作、安装、组合 |  | √ |  |
| 5 | 设备及管道的油漆 |  | √ | 颜色由采购人确定 |
| 6 | 操作台、设备、架台及栏杆 |  | √ |  |
| 四 | 配管工程 |  |  |  |
| 1 | 废气站内所有配管、配件及支吊架 |  | √ |  |
| 2 | 负责从风机出口烟道后接管，直至烟囱排放 |  | √ |  |
| 五 | 电气及仪表工程 |  |  |  |
| 1 | 一次侧电源至配电室内的动力配电柜 | √ |  |  |
| 2 | 废气处理场内的电气及仪表工程 |  | √ |  |
| 3 | 废气处理场内的照明 |  | √ |  |
| 4 | 建筑物照明及配电 |  | √ |  |
| 5 | 现场操作室 | √ |  |  |
| 六 | 调试及技术培训 |  |  |  |
| 1 | 调试运行及技术培训 |  | √ | 验收前 |
| 2 | 调试用电及药剂供应 | √ |  |  |
| 3 | 操作规程、规范 |  | √ |  |
| 4 | 环保验收过程的技术配合 | √ |  | 由采购人申请 |
| 七 | 预埋管线及预埋件工程 |  | √ |  |
| 八 | 废气处理场的消防系统 |  | √ |  |
| 九 | 废气处理场的应急用电 | √ |  | 供应商提供图纸及要求 |
| 十 | 施工期间噪音防治 |  | √ |  |
| 十一 | 申请相关建筑及环保证件 | √ |  | 供应商配合 |
| 十二 | 工艺及功能设计施工图 |  | √ |  |
| 十三 | 保证处理后废气符合设计标准 |  | √ |  |
| 十四 | 竣工资料移交 |  | √ |  |

本项目湿法屋顶混泥土平台玻璃粘防腐涂层由供应商完成。

废气脱硫后新增湿式静电除尘处理系统工艺要求囊括所有设备、工艺管道和阀门等。

设备及系统安装

（1）包括工艺系统、电气及控制系统，即本次供应商提供的所有设备、设施的安装。

（2）供应商提供工艺系统、电气及控制系统安装所需的辅材、耗材。

（3）供应商负责所施工项目的设备、设施到货接收及安装前验收保管工作，负责从设备、设施储存场地到施工场地的二次搬运工作。

设备调试及服务

供应商负责全部废气系统工艺、电气和仪表、控制有关部分的调试及售后服务。

供应商在安装施工时所产生的二次污染由供应商负责治理达标（水、尘、气、噪音和建筑垃圾）。

3.1.4 废气参数

长寿区特纤废气新增湿式静电除尘器入口设计参数如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气量 | Nm3/h | ≤19000 | 干基、标态、实际氧 |
| 2 | 温度 | ℃ | ~55 |  |
| 3 | 湿度 | % | 16 |  |
| 4 | 氧含量 | % | 18~20.9 |  |
| 5 | 粉尘浓度 | mg/Nm3 | 50~260 | 干基、标态、实际氧 |

3.1.5 废气排放指标

长寿区特纤废气经处理后达标排放，烟尘排放指标如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘浓度 | mg/Nm3 | ≤20 | 干基、标态、实际氧 |

3.2工艺流程

长寿区特纤废气处理改造工艺流程图示意如下：

3.3技术要求

3.3.1 烟气系统

从原有风机出口开始接管，采用FRP材质的风管进入新增的湿式静电除尘器。

本改造项目脱硫后烟气分别从H02线风机出口风管（DN600）和H01/03/04/05线风机出口风管（DN600）引接，汇合后进入新增湿的式静电除尘器后经FRP材质的风管引至原烟囱排放。

技术要求如下：

烟道设计按《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》DL/T5121-2000进行烟道的强度和稳定性计算，在满负荷工况下，烟风道内任意位置的烟气流速不大于15m/s。

烟气系统的设计可满足正常工况和故障工况条件下系统的运行。

c) 烟风管材质均采用玻璃钢，DN600玻璃钢烟风道厚度8mm，DN850玻璃钢烟风道厚度10mm。

d) 烟风管道的设计尽量减小烟道系统的压降，其布置、形状和内部件等均进行优化设计。

3.3.2 湿式电除尘器

在湿法屋顶预留的烟囱基础上布置1座立式湿式静电除尘器。

H02线风机出口风管（DN600）和H01/03/04/05线风机出口风管（DN600）汇合后进入新增的立式湿式静电除尘器。新增湿式静电除尘器采用下进上出的方式，来自湿式静电除尘器的干净废气再引至原烟囱排放。

技术要求：

1）湿式电除雾器结构形式：本体为竖立落地式，支撑钢结构与箱体一体式，玻璃钢防腐材质，废气从底部侧面进入，上部排出，进口配备多孔板或其他形式的均流装置，以便废气均匀地流过电场。

2）壳体密封，不得有渗漏，防雨，壳体设计避免出现死角或灰泥积聚区，且顶部不积水，保证壳体长期运行不变形，上下壳体厚度10mm（实际厚度不低于10mm）。

3）湿式电除尘/雾器应设有人孔门，以便对内部构件进行检修，检修孔直径600mm。

4）通向高压部分的入口门与该高压部分供电的整流变压器设有安全联锁装置，以防止发生高压安全事故。

5）阳极管结构形式：阳极采用六角形管呈蜂窝状排列，阳极的弯曲、扭转等变形要求可参照DL/T514-93《燃煤电厂电除尘器技术条件》的有关规定，阳极管规格为长度4500mm、内切圆内径300mm，材质为导电玻璃钢，单管壁厚＞3mm。

6）阴极线结构形式：双锯齿线，材质为2205。

6）高压整流器：恒流源，72KV/300mA（供参考），数量：一台/套；品牌：上海激光/申嘉；柜子尺寸W800*D600*H2100，不带PLC，预留输出电压、电流4-20MA信号。

8）极管的喷淋应能形成均匀水膜，喷淋采用厂区自来水；所有喷嘴、喷淋管选用耐腐蚀材质且方便拆卸清洗。

9）所有阳极板和阴极线框架均有防止其摆动的措施。

10）绝缘子室配套加热装置，避免受潮，避免绝缘子运行时放电、结露和积灰。

11）高压采用两相恒流电源，在控制室内能完成对除雾器的启、停。

12）湿式电除尘器可连续稳定运行；湿式电除尘器整体的使用寿命应不小于10年，阴极系统应保证不低于10年连续运行（不含阴极线）不更换；阳极系统、喷嘴寿命应不小于10年。

13）玻璃钢的原料选择必须满足相应的耐氢氟酸、稀硫酸、稀硝酸、碱（浓度＜10%）、耐高温的技术要求，玻璃钢设备制作不允许添加其他材料；设备表面应均匀、丰满、光洁，不得有挂流、针孔、气泡、夹杂、裂纹、机械损伤等现象。

14）按CD130A19-85《手糊玻璃钢设备技术条件》及HG/T20696-1999《玻璃钢化工设备设计规定》进行设计、制造、试验和验收。

15）防腐要求：整体设备为耐腐蚀玻璃钢材料制作，内构件外表面积层玻璃钢防腐。

阳极管：导电层：（树脂、碳毡各1层）、结构防腐层（网格布1层+聚酯毡1层+0.4号纤维布1层+短切毡1层+网格布1层），厚度共计≥3mm；

气室和壳体：防腐层（树脂1层+碳毡1层+聚酯毡1层+短切毡2层+0.4号纤维布2层，共5mm），结构层（0.6号纤维布5层+短切毡1层+0.6号纤维布5层+0.4号纤维布2层+玻纤表面毡1层+面漆2层，共7mm），厚度共计≥12mm。

16）外观检查应符合下列要求：

①衬里层表面允许最大气泡直径应为1mm,每平方米的气泡数量不应多于3个。

②衬里层表面不得有裂纹。

③衬里层表面及法兰面应平整光滑，树脂饱满。

④衬里层不得有返白。

⑤衬里层与基体的黏结应牢固，并应无分层、脱层、纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀现象。

⑥设备整体密封气密性好，无泄漏。

本改造项目湿式静电除尘器的设计指标如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计压力 | Pa | 500~600 |  |
| 2 | 设计温度 | ℃ | 60~70 |  |
| 3 | 烟气流速 | m/s | ≤1.2 |  |
| 4 | 排放颗粒物浓度 | mg/Nm3 | ≤20 | 标态、湿基、实际氧 |
| 5 | 除雾除尘效率 | % | ≥92.3 |  |

本改造项目湿式静电除尘器的技术参数如下：

| 项目 |  | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1台 |  |
| 型式 |  | 立式/落地 |  |
| 烟气进出方式 |  | 下进、顶出 |  |
| 支架材质 |  | Q235B+玻璃钢防腐 |  |
| 壳体材质 |  | 玻璃钢 |  |
| 阳 极 管 | 型式 | 六边形蜂窝式 |  |
|  | 管径 | 内切圆；Ф300 |  |
|  | 材质 | 导电玻璃钢 |  |
|  | 长度，mm | 4500 |  |
|  | 数量/根 | 90 |  |
| 阴 极 线 | 型式 | 锯齿型 |  |
|  | 材质 | 2205 |  |
|  | 阴极悬挂系统 | 1套/每台 | 配防摆/中锤 |
| 均气格栅 |  | 1套/每台 |  |
| 喷淋系统 |  | 1套/每台 |  |
| 绝缘子箱 |  | 2套/每台 | 带加热 |
| 高压电源 |  | 直流恒流源 （72kV/300mA） |  |

3.3.3 屋顶平台、控制室

(1)窑炉废气产生酸水导致湿法屋顶混泥土地面产生腐蚀现象，需要做玻璃粘防腐涂层进行防腐。需要进行玻璃粘防腐涂层的屋面面积约150m2。

(2)H02;H04;H05湿法屋顶喷淋塔钢结构平台；钢结构楼梯；桥架；钢结构支架，护栏进行整体防腐面积约280m2。

(3)H04喷淋塔屋顶露天平台积水现象面积约20m2，需要设计增加围挡高度200mm长度15m，避免平台积水产生，积水引入屋顶排水沟。

(4)清除脱硫循环设备现场墙面腐蚀的涂料，重新粉刷外墙涂料，预计面积150㎡（面积现场勘查为准）；清除脱硫循环设备现场地面防腐层，重新对地面进防腐处理，预计面积20㎡（面积现场勘查为准）。

(5)电脑控制画面引入二号污水处理站，提供工控机1台，电脑操作台1套（可容纳8台电脑工位）。

3.3.4 电控系统

（1）电气包括：所有供配电系统设计、施工，电气控制与保护、PLC系统、照明、检修系统、防雷、接地系统、电缆、电缆敷设设施及电缆构筑物（包括电缆桥架、电缆沟道、电缆保护管、电缆防火封堵等）、通信系统、电气设备布置等。

（2）电源柜、控制柜、电源电缆均有供应商采购并负责安装。

（3）配套电气系统元器件选型系列及选型原则：

1）整套设备能长时间持续安全稳定运行、抗干扰能力强，便于操作、方便维修，并完全满足工艺控制要求；

2）压力、温度、液位变送传感器等参考川仪、上仪、天康等知名品牌或同档次及以上品牌产品；

3）断路器、接触器参考ABB、西门子、施耐德或同等及以上品牌产品；

4）按钮、指示灯以及主令电气参考正泰、德力西、人民电器等知名品牌或同等及以上品牌产品；

5）项目系统中用到的电缆电线选型必须符合设备容量大小，与相应控制元器件匹配，达到设计规范要求，并且必须选用达到国标要求的合格产品。

（4）设备运行控制总体要求：

1）现场设有检修电源箱，便于现场临时检修用电或者临时电使用；

2）控制系统需留有模拟量模块备用点；

3）PLC控制系统能够显示湿式静电除尘器所有运行数据。控制系统需留有模拟量模块备用点，改成所有IO备用10%,AI备用20%。同时PLC具备可以将数据传输到废气站PLC上，便于远程监控，所需要的光纤、配件、画面制作等均需供应商完成，采购人配合。

4）在机组正常运行工况下，对湿式静电除尘器的运行参数和设备的运行状况进行有效的监视和控制。

（5）自动化改造：

1）脱硫控制系统：

优化PLC控制，根据增加功能优化程序画面；增加工控机1台；控制系统远程传输至二号污水处理站，二号污水处理站能远程控制脱硫塔系统，并实时监控运行数据，接入中控的工艺运行参数数据；在线监测数据，能源消耗数据需在中控中自动生成电子记录表单功能，随时备查，表单要求有小时均运行数据、天均运行数据，月均运行数据。

2）脱硝控制系统：

压力、流量和泵启停信号接入PLC系统，实时监控脱硝流量、压力等信号，能实现远程启停，远程流量调节功能。

（6）控制柜（含电源柜、控制柜、现场检修箱、就地控制箱、操作台等）要求，控制柜环境温度高的需要加外置空调：

1）控制柜体（含电源柜、控制柜、操作台等），颜色选用浅灰色（色号 RaL7035）喷塑处理，要求外观整洁、布局合理、做工精细、安装牢固；

2）控制柜必须配相应的底座，底座高度为100mm；

3）现场检修箱、就地控制箱采用防水型电箱，具体尺寸根据现场控制大小定制；

4）控制柜内主要开关、断路器均选用可以进行锁闭的型号，并配置标准锁具，门锁必须选用带有挂鼻，能够使用外加锁具进行锁定的型号，包含控制柜、控制箱、照明箱等所有电控箱；

5）柜内不得有裸露母线，必须采用绝缘护套并颜色分相进行标示；

6）外壳防护等级应不低于IP55，根据柜内通风散热要求，配置满足要求的海绵过滤网和散热风扇；柜内发热量要经过计算，配足风扇满足通风量要求，正常满负荷运行时，柜内的温度不得高于环境温度10度；

7）柜体门内侧必须安装密封胶条，柜内配置温控器控制散热，风扇采用温度调节器自动控制；

8）柜内配置照明灯具，柜门配置行程开关，控制照明灯具；柜底面进线配置进线夹槽和密封胶垫海绵；

9）控制柜盘面要求：

操作面板的位置要合适，便于操作及察看设备运行情况；

盘面的指示灯、按钮开关等要有明确的名称指示标牌（具体尺寸、文字见非标控制柜通用参考图），并要求安装可靠牢固，标示牌采用ABS塑料或金属材质；

控制柜盘面的控制回路用线要可靠固定，并在活动部位留有一定长度的余量；

柜内预留30%的余量空间作为备用，便于设备以后新增或者整改使用；

10）主、次配线要准确无误，符合图纸原理及要求；柜内配线的颜色需分明，强弱电应分开敷设；配线编号标准需齐全、坚固、准确、整齐，字迹清晰并不易退色；全部配线接头应紧密牢固、不损伤线芯绝缘；电缆屏蔽层在柜内需紧固，并与屏蔽安装组件保持足够的接触面积；

11）配线及接线端子要求：

采用防潮隔热和防火的绝缘铜绞线；导线应无划痕和损伤，柜内布线必须严格按照图纸要求标示线号，并按图纸设计进行接线；要求颜色分明，强弱电分开布置，线号字迹清晰，持久保存，整齐统一；电力电缆接头要求搪锡处理，并能区分色相；二次布线采用汇线槽；所有连接在端子排的内部配线应以标志条和有标志的线套加以识别；

12）所有母线排要求采用铜母排，内部配线采用铜芯线；控制柜上的操作按钮摆放位置应符合操作习惯，急停按钮的设置应避免失误动作的可能性，柜内照明控制开关应尽量设计在柜面醒目容易操作位置；

13）电源动力柜面板上，配置多功能电力显示仪表，具有三相电流、三相电压、电能计量、RS485通信模块等功能。

14）电动执行机构（含电动装置）应为智能型一体化产品，外壳采用铝合金材质，非侵入设计，带液晶显示，IP等级不得低于IP65，具备自诊断和保护功能。

15）除变频电机外，其余电动机使用《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020中能效等级一级产品。

（7）电缆要求：

1）动力电缆选用ZR-YJV22-1型千伏级铠装交联聚乙烯铜芯绝缘阻燃电缆，控制电缆选用ZR-KVVRP,所用电缆质量必须符合国家标准，按负荷大小配置合格的电缆。

2）动力电缆不应有中间接头。电缆截面应不小于4mm2。UPS系统、消防系统等的电缆采用耐火电缆。耐热电缆和移动电缆，其导体应由细的铜绞线组成。

3.4 主要设备清单

包括但不限于：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 废气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 烟气管道 | DN600，厚8mm | 项 | 1 | 玻璃钢 |  |  |
| （2） | 烟气管道 | DN850，厚10mm | 项 | 1 | 玻璃钢 |  |  |
| （3） | 玻璃钢阀门 |  | 个 | 4 | 玻璃钢 |  |  |
| （4） | 支架 |  | 批 | 1 | 玻璃钢 |  |  |
| 2 | 湿式静电除尘器 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 本体 |  | 台 | 1 | 玻璃钢 |  | 蜂窝内切圆Φ300，管长4500mm |
| （2） | 高压电源 | 72kV，300mA | 台 | 1 |  | 上海激光/申嘉 |  |
| （3） | 控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 钢架及平台爬梯 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 湿电钢架 |  | 项 | 1 | Q235 |  |  |
| （2） | 湿电平台爬梯 |  | 项 | 1 | Q235 |  |  |
| 4 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 电气元器件 |  | 批 | 1 |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |
| （2） | 电缆桥架 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| （3） | 其他&辅料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| （4） | DCS画面修改 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 原烟风道切割和封堵 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （2） | 湿电基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （3） | 湿法屋顶混泥土地面防腐 |  | 项 | 1 | 玻璃粘防腐涂层 |  |  |
| （4） | 湿法屋顶平台扶梯油漆防腐 | 两底一面 | 项 | 1 |  |  |  |
| （5） | 脱硫循环现场墙面涂料、地面防腐 |  |  | 1 |  |  |  |
| （二） | 自动化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 碱液供应系统 | 碱液泵与脱硫循环罐pH连锁 | 项 | 1 |  |  | 循环罐碱液pH降低时，自动排污、自动补充碱液 |
| 2 | pH计 | 量程：1~14，精度0.1，耐磨耐腐，输出4~20mA | 套 | 3 |  | E+H或等同 |  |
| 3 | 电动蝶阀 | DN80，PN10 | 台 | 6 | 304 | 杭州百阀或同等 | 阀门控制系统中需要增设可调解阀门%幅度 |
| 4 | 电动排污阀（蝶阀） | DN50，PN10 | 台 | 3 | 304 | 杭州百阀或同等 |  |
| 5 | 循环罐搅拌器 | 顶进式 | 套 | 3 | 碳钢衬胶 | 浙江长城/恒丰泰/山东赛鼎或等同 |  |
| 6 | 热电阻 | PT100 | 套 | 5 |  | 上海郝晟/上海善沧/安徽天康或等同 | H01/H02/H03/H04/H05线烟气管道上 |
| 7 | 压力变送器 | 两线制智能式，精度≤±0.3%，带就地液晶显示 | 台 | 8 |  | 浙仪/思派/天康 |  |
| 8 | 脱硫控制系统 | 优化PLC控制，根据增加功能优化程序画面；增加工控机1台；电脑操作台1套，控制系统远程传输至二号污水处理，光纤布线500米，组态画面服务，交换机1套（2光8电），模块1批（IO点67个），PLC机柜1个，电缆桥架1批 | 项 | 1 |  |  | 二号污水处理能远程控制脱硫塔系统，并实时监控运行数据 |
| 9 | 脱硝控制系统 | 压力、流量和泵启停信号接入PLC系统，信号电缆及桥架1批 | 项 | 1 |  |  | 系统实时监控脱硝流量、压力等信号，能实现远程启停 |

备注：

1、清单内明确的品牌均为优先参考品牌，供应商可以根据自身情况，按参考品牌中任一品牌进行响应或投报品牌相当于或优于规定的参考品牌的性能指标即可。

2、请各供应商将清单自行补充完整。

4.验收标准

本项目验收标准分为到场（含设备、随机备品备件、资料、工器具等）验收、安装过程验收、设备或系统调试运行验收。

| 验收类型 | 验收项目 | 验收明细 | 验收人员共同签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到场验收 | 合同内的设备/材料随机资料（送货清单、说明书、出厂合格证） | 包装外观无破损、无渗水、开箱设备验收有无损坏。 |  |
|  |  | 随机备品备件一批（见合同随机备品备件附件） |  |
|  |  | 随机资料（说明书、合格证、质量证书、检验报告等） |  |
|  |  | 其他内容 |  |
| 安装验收 | 设备及安装工程内容 | 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2020 |  |
|  |  | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB50168-2018 |  |
| 调试运行验收 | 系统验收 | 参照合同约定技术文件 |  |

第三章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本竞争性谈判中所叙述项目下的采购，是供应商编制谈判文件的依据。

1.2 本谈判文件及由本次谈判所形成的合同适用中华人民共和国法律。

2.合格的供应商

2.1 凡在中华人民共和国注册的、具有法人资格的、具备资质要求的公司均可参与竞争性谈判。

2.2 本次竞争性谈判对供应商的资格审查采用资格后审。

2.3 供应商应遵守中国法律和法规。

3.竞争性谈判费用

3.1供应商应承担其参与本次竞争性谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.特别注意

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次竞争性谈判。

二、谈判文件说明

1.谈判文件的构成

1.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务内容和范围及竞争性谈判程序。谈判文件包括以下内容：

（1）谈判公告

（2）供应商须知

（3）项目内容

（4）附件－谈判文件格式

1.2 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款、格式和服务要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或其谈判文件没有对谈判文件全面做出实质性响应，都可能导致被拒绝。

2.谈判文件的澄清

2.1 任何要求采购人对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（包括传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个获取谈判文件的供应商。

三、谈判文件的编写

1.文件语言

1.1 由供应商编写的谈判文件和往来信件应以简体中文书写。

2.计量单位

2.1 除在谈判文件中有特殊要求外，谈判文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

3.谈判文件的组成

3.1 供应商编写的谈判文件应包括下列部分：

（1）谈判响应书

（2）供应商基本情况表

（3）项目方案及有关承诺。供应商必须提出明确的用于本项目方案，方案应包括但不限于以下内容：

（4）按照供应商须知出具的供应商资格证明文件；

（5）按照供应商须知提交参与竞争性谈判的保证金。

4．谈判文件格式

4.1 供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式填写“响应书”、“供应商资格证明文件”以及其他注明提供的相关文件。

5．报价

5.1 供应商必须按照本谈判文件所要求的供应商应提供的所有项目进行报价；

5.2 供应商必须对承诺期限内的服务做出承诺。

6. 报价货币

6.1 谈判文件中的报价一律用人民币币种填报。

7.证明供应商资格的证明文件

7.1 供应商必须按附件3的要求提交证明文件，以证明其有资格参加竞争性谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判文件的一部分；

7.2 供应商应具有独立履行合同所需的财务、业务和管理能力。

8. 谈判文件的签署及规定

8.1 谈判文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的供应商代表；

8.2 谈判文件正本须是打印文件，副本可采用正本的复印件。谈判文件应由谈判文件签署人在“谈判文件”要求的地方签字并加盖供应商单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

8.3 除供应商对错误处做必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改内容，须由谈判文件签署人在修改处签字为有效。

8.4 谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。

8.5 采购人拒绝接受以电话、传真或电子邮件形式的投递。

9.  参与竞争性谈判保证金

9.1保证金为谈判文件的必须要件。

9.2 供应商应向采购人提交人民币3万元（大写：叁万元）的保证金。

9.3保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失。

9.4保证金币种仅限于人民币。保证金一律采用转账形式进行缴纳。

保证金转账银行及账号：

单位名称：重庆国际复合材料股份有限公司

开户银行：建行重庆分行营业部

账    号：50001333600050012972

9.5 采购人有权拒绝接受未提交保证金的谈判文件。

9.6 未中选供应商的保证金，将在采购人发出《成交通知书》后30个工作日内原账号退还，保证金不计算利息。

9.7 成交人的保证金，在签订合同后，可转为履约保证金。

9.8 发生以下任何一种情况保证金将被没收：

（1）评审开始后，供应商在竞争性谈判有效期内撤回谈判文件；

（2）作为成交人未按供应商须知要求签订合同。

四、谈判文件的递交

1.谈判文件的数量、包装和标记

1.1 供应商应提交“谈判文件”正本一套和副本一套，每套“谈判文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。电子版文件（签字并盖章的PDF扫描件）一套（提供形式：U盘）

1.2 谈判文件的包装、标记要求

1.2.1 谈判文件、保证金转账证明文件应单独封装，一并提交。

1.2.2 供应商应将谈判文件按正本、副本分别封装，并标明采购项目名称、供应商名称、地址、邮政编码及“正本”、“副本”字样。再将单独密封包装的全套正本、副本文件统一封装在一件包装内。

1.2.3 每一密封袋的封口处均应加盖密封章或供应商公章，并在封面上标明采购项目名称、供应商名称及“在xxxx年xx月xx日（评审时间）之前不准启封”的字样。

1.3 谈判文件的提交：供应商应于谈判文件递交截止时间前由专人将谈判文件送至指定地点。

1.4 供应商在递交谈判文件时，应同时出示谈判文件要求的资质证明文件的复印件并加盖有效公章，并按目录排列。

2.递交截止时间

2.1 谈判文件递交截止时间见本次竞争性谈判公告的规定。

3. 迟交的谈判文件

3.1 采购人将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何谈判文件。

4.谈判文件的修改和撤回

4.1 供应商在提交谈判文件后可对其谈判文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经谈判文件签署人签字，并在递交截止时间之前送达采购人。

4.2 供应商对谈判文件修改的书面材料或撤回的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改谈判文件”或“撤回竞争性谈判”字样。

4.3 在谈判文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判文件做任何修改或撤回。

五、评审

1.否决

1.1 “谈判文件”属下列情况之一的，采购人有权将其作否决处理：

（1）逾期送达的；

（2）未有效提交保证金的；

（3）供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应书，未书面声明哪一个有效的；

1.2 无论何种原因在评审时未被接收的谈判书在评审时将不予考虑，采购人对此不承担任何责任。

1.3供应商数量不足三家的，采购人须重新进行竞争性谈判。

2.评审组织

2.1 采购人将根据本次竞争性谈判采购项目的特点，根据相关规章制度制定评审办法，成立评审小组。

2.2 评审小组成员由采购人代表组成。

2.3 评审小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.对谈判文件的审查和响应性的确定

3.1 拆封后，评审小组检查审查谈判文件是否完整。

3.2 采购人将确定每一供应商是否对《竞争性谈判文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性谈判是指谈判文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位。

3.3 采购人判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。

3.4 采购人有权拒绝被确定为非实质性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。

4.谈判文件的澄清

4.1 为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商以书面形式澄清其谈判文件内容。供应商须按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

5.谈判文件的评估和比较

5.1 采购人及评审小组将对有效的谈判文件进行评估和比较。

6.评审原则及主要方法

6.1 评审小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。

6.2 评审主要内容

6.2.1 初步审查。初步审查是对谈判文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“响应书”的内容和签章的合格性；“保证金”是否有效；“营业执照”副本是否真实并加盖公章；法人代表或供应商代表的合法性；响应报价的完整性。

6.2.2 资质审查。资质审查是对供应商资格和业绩合格性的审查，要求满足“竞争性谈判公告”中供应商须具备的资格条件。

6.2.3 综合评分法：（对通过初步审查及资质审查的谈判文件以综合评估的方法予以排序、选定。主要考评因素包括商务和技术两个方面。按照谈判文件要求对各谈判文件进行综合评分。）

6.2.4 评分标准：

| 技术评分方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 (B) 30分 | 系统流程设计 （9分） | 处理流程设计可靠周全，方便生产运行操作,根据满足技术文件要求情况，对投标文件进行横向比后进行评审，流程可靠、合理、可行、操作方便。 优：5-4分，良：3-2分，一般：1分。 |
|  |  | 对供应商的系统设备性能参数设计、技术指标完整程度；考虑上下游设备衔接，匹配程度进行综合考虑进行横向比较后赋分。 优：4-3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 技术难点 （4分） | 针对于现场空间小、屋面载荷不能再调整、废气引风机频率较高以及该系统需和原脱硫系统需深度融合等，需有详细的解决措施，根据措施的全面性和合理性进行综合考虑横向比较后赋分。 优：4-3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 运行成本 （4分） | 根据最终烟气量和处理后的指标计算全年（8760小时）湿电除尘设备的运行电费，电费单价按0.65元/kW·h核算，以各投标单位平均运行成本为基准，低于平均值均为并列第一名得4分，等于或高于平均运行成本从低到高排序，第二名为3分，第三名为2分，第四名为1分，第五名及以后不得分，该能耗作为最终验收指标。 |
|  | 设备产品质量保证措施 （3分） | 质量保证方面应包括（1）所提供的设备和安装对地区环境和气候条件的适应性、防腐措施及承诺合理、可行；（2）原材料采购、生产、加工、成品保护等全过程的质量保证措施；（3）供应商的质量保证体系、措施及手段；（4）有无完善的质量管理制度，包括自检、事故申报制度等措施详尽、合理、可行。 优：3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 施工组织设计 （3分） | 对本项目施工重点及难点的理解，施工方案与技术措施的选择，与本项目有关的质量、安全、环境管理体系，工程进度计划与资源配备计划等，特别是进度计划完整性、时间节点合理性、进度可视化能力如采用专业进度管理工具（甘特图、网络图）且标注清晰，方案深度越深、越全面分值越高。 优：3分，良：2分，一般：1分。 |
|  | 应急措施 （3分） | 提供应急措施和临时替代措施安全可靠，横向对比、最安全无隐患临时替代措施。 优：3分，良：2分，一般： 1分。 |
|  | 供应商业绩 （4分） | 在满足资格要求的基础上，供应商2020年1月1日至竞争性谈判截止之日止（以竣工验收时间为准），具有玻璃纤维窑炉干法湿法相结合或湿法脱硫废气处理业绩，单个合同金额至少为110万元（业绩中必须包含湿电除尘设备）。单个业绩得2分，最多得4分。（提供合同复印件、验收文件，并加盖供应商公章）。 |

7.保密

7.1 供应商不得以任何方式干扰采购人的竞争性谈判活动，否则其谈判文件无效并追究其法律责任。

六、授予合同

1.成交准则

1.1 合同将授予其响应符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的综合评分最高的供应商。

1.2 最低响应报价不是被授予合同的唯一条件。

1.3 《成交通知书》生效后，如果已中选的供应商不能按谈判文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的合格的供应商名单中选择新的合同授予人。

2.成交通知

2.1 通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。

2.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2.3 对未中选者，采购人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。

3.授予合同时变更数量的权力

3.1 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务数量、内容予以增加或减少，或根据谈判文件做具体补充。

4.签订合同

4.1成交人与采购人应在成交通知书发出后15日内签订书面合同。

4.2 签订合同的具体事项不仅限于谈判文件的相关内容和事项。

4.3《谈判文件》、成交人的谈判文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成的一部分。

第四章  附件—谈判文件格式

附件1 谈判响应书

致：重庆国际复合材料股份有限公司

根据贵方         项目竞争性谈判，谈判文件签字人 （姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址） 提交下述谈判文件正本一份、副本一份及电子文件一份。

- 供应商基本情况表

- 供应商资格证明文件

- 对谈判文件第三章“供应商须知”的响应文件

- 已交纳竞争性谈判保证金，金额为30000元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件要求提交服务方案。

2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本谈判文件自投递截止之日起有效期为90天。

4、供应商已提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何谈判文件。

5、与本竞争性谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                     邮政编码：

电话号码：                     传真号码：

电子邮件：

授权代表签字：

供应商名称：              （加盖公章）

日期：

附件2  法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                     （供应商注册地址）的（供应商名称）                       的（法定代表人姓名、职务）         授权 （单位名称）                           的                      （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就 重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的竞争性谈判，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖章）

日期：     年    月    日

附件3 资格证明文件

供应商提交下列资格证明文件

（1）企业法人营业执照副本（清晰复印件并加盖有效公章）

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录（其中信用中国网站截图须分别提供“信用中国”网站“信用服务”栏中“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”记录）的网页截图，查询时间为递交谈判文件截止时间前一天。

（3）设计资质：具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或环境工程设计专项乙级及以上资质。

（4）施工资质：具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级及以上资质。

（5）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

附件4  报价函

格式自拟